ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе

проведения независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг

учреждением в 2020 году

за 2021 года.

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 им.Паштова С.А. г.Баксана» |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Контролировать своевременность полноту ответов на обращения граждан; 3. Обеспечить систематическую работу с поступившими обращениями. | Май 2022г. |  | Бешкурова М.К. – зам.директора по УВР; Штымова Ф.Н.- учитель информатики. |  | Наличие стационарных и сотовых телефонов, горячей линии информационных стендов, форума или книги предложений на официальном сайте для обратной связи и внесения предложений от получателей услуг |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня материально-технического и информационного обеспечения организации | 1. Проведение анкетирования для родителей и обучающихся по вопросу улучшения комфортности ОУ. 2. Продолжить реализацию реализацию плана развития материально- технического обеспечения учреждения. 3. Корректировка плана развития материально-технического обеспечения учреждения в соответствии с данными опроса. 4.Сохранение коэффициента обеспеченности обучающихся учебниками – 100%. 5. Проведение оснащения учебных кабинетов оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС до 100% от общего количества. | 1-е, 2-е полугодие 2022 года |  |  | Килярова Ф.Р. - директор школы; Бешкурова М.К. - заместитель директора по УВР; Цыкалов В.А. - завхоз | 1.Оснащение кабинетов химии, биологии, физики в рамках создания центра «Точка роста». 2. Проведение мониторинга библиотечного фонда. | Январь 2022г. Февраль 2022г. |
| Условия для индивидуальной работы с обучающимися | 1.Продолжить проведение психологических и социологических исследований. 2.Проведение индивидуальных консультаций. 3.Составление индивидуальных маршрутов для обучающихся, испытывающих трудности в обучении.обеспечения учреждения. | 1-е, 2-е полугодие 2022 года |  |  | Килярова Ф.Р. - директор школы; Бешкурова М.К. – зам.директора по УВР; Мамбетова И.М.- педагог-психолог; Догова Д.– социальный педагог | 1.Анкетирование учащихся. 2.Выявление обучающихся, испытывающих трудности в обучении. | Февраль-март 2022г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Доброжелательность и вежливость работников организации | 1.Провести анализ данных, полученных в результате анкетирования клиентов, и учесть при планировании деятельности организаций. 2.Провести мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в школе, на установление взаимоотношений педагогических работников с учащимися |  | 1-е, 2-е полугодие 2022 | Килярова Ф.Р.- директор школы Мамбетова И.М. – психолог |  | Подготовка и обсуждение предложений по улучшению качества работы школы на заседаниях Педсовета | Январь-март 2022г. |
| Компетентность работников организации | 1. Составление перспективного Плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников. Сохранение показателя (100%) доли педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации. 2. Продолжить работу по мотивации педагогов аттестоваться на 1 и высшую кв.к. Повышение показателей количества педагогических работников, имеющих 1 и высшую кв.категории |  | В соответствии с планом года | Бешкурова М.К. -заместитель директора по УВР. |  | 1.Прохождение курсовой переподготовки педагогами согласно плану-графику. Заключение договора с ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства работников образовани» Минпросвещения КБР работников образования на прохождение курсовой подготовки (№5/1 от 24.01.2022г.) 2. Аттестация педагогов на высшую квалификационную категорию. | Январь-март 2022г. |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг | 1. Обеспечить регулярное обновление страницы сайта школы «Независимая оценка» 2. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества образования. |  | В соответствии с планом | Бешкурова М.К.- заместитель директора по УВР Штымова Ф.Н.- ответственный за ведение официального сайта ОУ. |  | Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС | Январь-март 2022г. |
| Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 1. Обеспечить включение в тематику родительских собраний информации о проведении независимой оценки и ее результатах 2. Повышение качества сдачи ГИА. 3. Анализ социальной успешности учащихся окончивших школу в разные временные периоды: через 5, 10, 15 лет. 4. Использование для опроса социальные сети Интернет. |  | 1-е, 2-е полугодие 2022 года | Килярова Ф.Р.- директор школы Бешкурова М.К.- заместитель директора по УВР Штымова Ф.Н.- ответственный за ведение официального сайта ОУ |  | 1.Работа с обучающимися 9, 11 классов по подготовке к государственной итоговой аттестации. 2. Проведение опроса среди родителей по конкурентоспособности школы. | Январь-март 2022г. Март 2022г. |

Директор													Ф.Р.Килярова