| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 им. С.А.Паштова г.Баксан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |  |
| I.Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение показателей критерия «Открытость и доступность информации об организации социальной сферы». | 1. Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации. 2. Поддерживать актуальность информации об образовательной организации на официальном сайте ОУ, обновление информации к новому учебному году. 3. Проведение мониторинга сайта ОУ по вопросу открытости и доступности информации и её соответствия действующему законодательству. | Август-сентябрь 2022г. |  | Заместители директора по УВР | Размещение актуальной и достоверной информации на сайте школы. Размещение обновленной информации на стендах организации. Размещение на сайте механизмов обратной связи. |  | июнь 2022 г. |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не в полной мере созданы условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ и доступность здания ОУ и для маломобильных групп населения | - Прохождение курсов (инструктирование) работниками организации по сопровождению инвалидов в помещении организации. - Выявление детей-инвалидов и детей с ОВЗ. - Проведение мониторинга по созданию условий доступности, позволяющей инвалидам получать услуги наравне с другими. - Мониторинг детей, нуждающихся в обучении на дому. Организация обучения на дому детям-инвалидам, детям с ОВЗ. - Организация двухразового горячего питания обучающихся с ОВЗ. - Ремонт поручней по ходу здания и санитарных комнат. | Сентябрь Сентябрь Сентябрь. Сентябрь С сентября Июль-август |  | Бешкурова М.К. – зам.директора по УВР Бгажнокова Л.Х.-зам. директора по УВР. Бгажнокова Л.Х.-зам. директора по УВР. Килярова Ф.Р., директор школы; Цыкалов В.А., завхоз. | 1.Прохождение курсов (инструктирование) работниками организации по сопровождению инвалидов в помещении организации. 2.Обновлены списки детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 3.Организовано обучение на дому детям-инвалидам и детям с ОВЗ по показаниям. 4.Организовано двухразовое питание для обучающихся с ОВЗ. |  | Сентябрь 2022г. |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточное проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС. | Проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС. - Проведение диагностики уровня профессионального выгорания педагогов. - Составление плана мероприятий по профилактике эмоционального выгорания, личностных и профессиональных деформаций педагогических работников. - Прохождение курсов повышения квалификации педагогами по графику. | Сентябрь Сентябрь Регулярно | Мамбетова И.М. , педагог-психолог. Бешкурова М.К. – зам.директора по УВР |  | Участие педагогов в мероприятиях, направленных на профилактику эмоционального выгорания педагогов. |  |  | Сентябрь 2022г. |