| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 им. С.А.Паштова г.Баксан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |  |
| I.Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение показателей критерия «Открытость и доступность информации об организации социальной сферы». | - Обеспечить наличие на официальном сайте ОУ информации о следующих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздел Часто задаваемые вопросы - Раздел в котором получатель услуг может выразить мнение о качестве условий оказания услуг ОУ (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 2. Провести ученические и родительские собрания на тему «Обратная связь» с целью информирования участников образовательных отношений об условиях использования созданных на сайте школы страниц, интерфейс которых позволяет в полной мере организовать обратную связь. -Совету школы разработать памятку для родителей «Обратная связь» - Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2022 году | Октябрь 2022г. Ноябрь 2022г. Декабрь 2022г. |  | Заместители директора по УВР Классные руководители | На сайте ОУ создан разделы «Часто задаваемые вопросы» и раздел с ссылкой на официальный сайт bus.gov.ru Проведены родительские и ученические собрания во всех классах. В разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» размещены план и отчет по итогам НОК в 2022 году. |  | Октябрь 2022 г. Ноябрь 2022г. Декабрь 2022г. |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не в полной мере созданы условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ и доступность здания ОУ и для маломобильных групп населения | - Активизировать деятельность психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения с целью своевременного выявления детей с проблемами в развитии, трудностями обучения и адаптации и организации им квалифицированной специализированной помощи специалистов разного профиля, исходя из индивидуальных особенностей развития школьника. | Октябрь-декабрь 2022г. |  | Бгажнокова Л.Х.-зам. директора по УВР. Педагог-психолог Педагог-логопед. | Работа психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения с целью своевременного выявления детей с проблемами в развитии, трудностями обучения и адаптации и организации им квалифицированной специализированной помощи специалистов разного профиля, исходя из индивидуальных особенностей развития школьника. |  | Октябрь-декабрь 2022г. |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточное проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС. | - Соблюдать Кодекс профессиональной этики педагога – локальный акт МКОУ «СОШ № 1 им.Паштова С.А. г.Баксана», разработанный с целью создания корпоративной культуры в школе, улучшения имиджа учреждения, оптимизации взаимодействия с внешней средой и внутри школы, совершенствования ее управленческой структуры. Данный Кодекс определяет основные нормы в отношениях педагогов с обучающимися и их родителями, с педагогическим сообществом и государством. - Продолжить контроль за соблюдением работниками этики и культуры общения. |  | Заместители директора по УВР |  | Разработан «Кодекс этики и служебного поведения работников», проводятся беседы педагогом – психологом с обучающимися, родителями, работает Совет по профилактике правонарушений |  |  | Октябрь-декабрь 2022г |